Техническое задание

на оказание услуг по организации размещения и застройки выставочной экспозиции с целью продвижения туристского потенциала Мурманской области на 16-ой Международной Туристской Выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2021»

Условия по выполнению настоящего технического задания:

1. Срок проведения выставки: с 01 по 03 апреля 2021

2. Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14.

3. Площадь стенда не менее 21 м2, высота – не менее 3,8 м.

4. Организация участия не менее 17 субъектов малого и среднего предпринимательства – участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области.

5. Комплектация выставочной экспозиции не менее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование | | Описание | |
|  | | Разработка дизайн-макета стенда Мурманской области (по согласованию с Заказчиком, не позднее 7 календарных дней до даты начала выставки) | | 1 вариант | |
|  | | Разработка дизайн-макета стилизованной карты Мурманской области (по согласованию с Заказчиком) в общем дизайн-макете стенда | | 1 вариант | |
|  | | Разработка чертежа для застройки стенда (по согласованию с Заказчиком) | | 1 поз. | |  |
|  | | Подготовка дизайн-макетов к печати | | 1 поз. | |  |
|  | | Регистрационный взнос | | 1 шт. | |  |
|  | | Аренда необорудованной выставочной площади | | 21 м.кв | |  |
|  | | Индивидуальная застройка стенда Мурманской области согласно утвержденному дизайн-макету | | 21 м.кв  до 31 марта 2021 включительно (время монтажа с 29 по 31 марта 2021 года – с 8.00 до 20.00 московского времени) | |  |
|  | | Электромонтаж работы | | 21 м.кв | |  |
|  | | Демонтаж стенда | | 21 м.кв  (время демонтажа: 03 апреля 2021 года – с 16.00 до 20.00 московского времени; 04 апреля 2021 года – 08.00 до 20.00 московского времени) | |  |
|  | | Организация доставки груза (по согласованию с Заказчиком) | | информационные стойки (5 шт.), карта с подсветкой (1 шт.) и сувенирная продукция (5 мест) | |  |
|  | | Контроль тех. документации | | 21 м.кв | |  |
|  | | Противопожарная обработка | | 62 м.кв | |  |
|  | | Транспортные и накл. расходы | | 1 поз. | |  |
|  | | Уборка стенда на ежедневной основе | | ежедневно | |  |
|  | | Подиум черновой (пол) 16 мм | | 21 | кв.м. |
|  | | Чистовой пол ЛДСП (белая) 16мм | | 21 | кв.м. |
|  | | Элемент стены микс (по согласованию с Заказчиком) | | 44 | кв.м. |
|  | | Баннерная ткань Black | | 43 | кв.м. |
|  | | Карта 2х1,5 м с контражурной подсветкой, Диодная лента для карты: 60-96 диодов/метр, длина: 10 метров погонных | | 1 | шт. |
|  | | Установка подсобного помещения с распашной дверью с замком (согласно утвержденному дизайн-макету) | | 1 | шт. |
|  | | Эл. щит | | 1 | шт. |
|  | | Каше экрана | | 1 | поз. |
|  | | Экран диод 3000х2000 | | 1 | шт. |
|  | | Ресепшн ЛДСП 1х0.4х1м | | 5 | шт. |
|  | | Стеллаж 1х0.5х2.5 | | 1 | шт. |
|  | | Стол стекло диаметр 0,7 м, металлические ножки, кромка полированная | | 2 | шт. |
|  | | Стул белый, хромированные ножки | | 8 | шт. |
|  | | Стул барный | | 5 | шт. |
|  | | Литературные стойки | | 5 | шт. |
|  | | Светильник на выносе 100 Вт | | 7 | шт. |
|  | | Куллер с 3 баллонами воды | | 1 | шт. |
|  | | Стаканы 0,2 бумажные (500шт), ложки одноразовые (500шт) | | 1 | поз. |
|  | | Вешалка настенная | | 1 | шт. |
|  | | Розетки | | 7 | шт. |
|  | |  | | |

5. Общая стоимость оказываемых услуг: не более 1.267.836 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 83 коп. включая все налоги, обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением настоящего технического задания.

6. Условия оплаты: оплата производится после проведения выставки не позднее 05.04.2021.